安徽大学艺术与传媒学院

2017年教学科研工作计划

2017年是学院的“规范管理年”，教学科研工作以学院2017年工作要点为指导，围绕申报设置“安徽艺术学院”，以内涵提升为主线，以强化制度实施、规范教学运行机制为重点，加强工作创新，提高人才培养质量。

一、加强制度实施，开展教学规范学习宣传活动

1、开展教学、科研管理制度学习宣传工作。（责任单位：各系部）

2、组织教师进行教学科研管理制度内容测试评比，检验学习效果。（责任单位：教务处、各系部）

3、加强制度落实，规范教学运行。（责任单位：教务处、各系部）

二、加强规划建设，提高教学科研规划编制水平

1、参与制定学院中长期教育发展规划编制工作。（责任单位：教务处、科研处）

2、按照学院总体规划和院校设置要求，编制学科专业建设规划、教学资源建设规划和科学研究与社会服务发展规划。（责任单位：教务处、科研处、相关系）

3、围绕安徽艺术学院设置要求，开展“教学科研水平提升计划”等项目建设工作。（责任单位：教务处、科研处、各系部）

三、加强内涵提升，推进教学科研工作机制创新

（一）加强教师队伍建设，提升青年教师职业道德和专业素养

1、举办“第二节届教师教学科研学术研讨会”。 （责任单位：科研处，各系部）

2、举办“第三届青年教师教学基本功竞赛”。组织教师参加“安徽省第三届高校教师教学竞赛”。（责任单位：教务处、工会、各系部）

3、按照《安徽大学艺术与传媒学院师风师德建设活动方案》（院政【2016】41号）要求，深入开展“师德师风”大讨论活动，加强教师职业道德规范和专业素养教育，增强教师对教育事业的奉献与敬畏意识，努力在全校营造优良的教风和学风，促进教师教学品德的提升。（责任单位：教务处、组织人事处、各系部）

（二）加强专业及课程建设

1、按照《安徽大学艺术与传媒学院本科重点专业建设实施方案》（院政2016【42】号）加强省级、院级重点专业建设。（责任单位：教务处、各系部）

2、制订首批申报设置本科专业的建设计划。（责任单位：教务处、各系部）

3、加强重点建设专业核心课程建设。制订核心课程建设标准。（责任单位：教务处、各系部）

（三）加强大学生创新创业教育和美育教育

1、加强创新创业教师队伍建设。（责任单位：教务处、组织人事处）

2、组织实施大学生创新创业训练计划项目，探索艺术创客空间机制，组织开展基于艺术与传媒特点的“互联网+”大学生科技竞赛活动。（责任单位：教务处、各系部）

3、结合学院特点实施创新创业教育，编写出版《艺术传媒类院校——创新创业教育基础》教材。（责任人：赵枞安）

4、结合学院艺术教育优势，探索艺术学科交叉融合，实施大学美育教育，编写出版《大学美育教程》。（责任人：周爱宝）

（四）抓好质量工程项目建设工作

1、组织开展2017年安徽省高等学校教学质量工程项目建设工作，督促项目进展。（责任单位：教务处、各系部）

2、组织开展2014年以来安徽省高等学校质量工程项目结项验收工作。（责任单位：教务处、各系部）

（五）做好科研管理工作

1、召开科研工作推进会，制定《教师科研工作考核办法》，核算学院教师科研工作量，制定学院系部科研工作目标责任制，提高系部科研工作水平。（责任单位：科研处、各系部）

2、组织实施2017年国家艺术基金、国家社会科学规划、国家教育科学规划、教育部人文社会科学规划等项目以及安徽省各类科研项目的申报工作。（责任单位：科研处、各系部）

3、推进已立项科研项目的建设工作，科学编制预算，加强过程管理。（责任单位：科研处、各系部）

4、推进系部开展横向课题开发工作，力争2017年科研经费达到100万元。（责任单位：科研处、各系部）

5、做好2016年度科研成果统计及奖励工作。（责任单位：科研处、各系部）

（六）加强校企合作，协同育人，推进艺术教育实践

1、继续推动与省内、外文化机构、传媒集团合作洽谈、协议签署，扩大校企合作专业覆盖面。（责任单位：教务处、各系部）

2、实施“百名艺人进校园”计划，举办“艺苑讲坛”、“艺苑舞台”、“艺苑画展”等活动。开展文化艺术下基层活动。（责任单位：教务处、各系部）

3、组织开展形式多样、内容丰富的艺术教育实践活动；组织编创室内歌剧《赤桑》并在年内公演。（责任人：孙来法）

（七）开展国际交流与合作，开拓办学视野

1、进一步拓展国际交流与合作。与俄罗斯相关艺术院校建立合作交流关系。（责任单位：教务处、综合办公室、各系部）

2、与德国安哈尔特应用科学大学合作主办 “媒体·当下发展及未来趋势”论坛。（责任单位：教务处、各系部）

（八）组织召开2017年人才培养工作会议

总结2016—2017学年学院人才培养工作，为安徽艺术学院申报设置工作奠定基础。（责任单位：教务处、学生处、组织人事处、各系部）

四、加强运行管理，保障教学和人才培养质量

1、做好2017届学生毕业实践教学等相关工作。

按照《安徽大学艺术与传媒学院专升本教育学士学位授予实施细则》，做好2017届毕业生毕业资格审查、毕业论文和本科毕业生学士学位授予工作。（责任单位：教务处、各系部）

2、做好2017年专升本招生和普通高等学校招生工作。

执行《安徽大学艺术与传媒学院招生工作规定》及《安徽大学艺术与传媒学院专升本考试实施细则》，做好招生工作。深入推进招生工作“阳光工程”，切实做到“六不准、十公开”。（责任单位：教务处、各系部）

3、做好实验实训设备、图书资料采购及实验实训室、图书馆规划及建设建设工作。（责任单位：教务处、各系部）

4、做好本科教学基本状态数据平台建设工作。

开展本科教学基本状态数据采集工作，编制2016-2017学年本科教学质量报告，为专业评估、专项评估及院校评估奠定基础。（责任单位：教务处、各系部）

5、加强统筹协调，做好教学保障。

加强与广院教学资源共建共享，努力做好教学场所、教学设备、图书资料等协调工作；统筹各系部教学资源调配与建设工作，努力做好教学保障。（责任单位：教务处）

2017年教学科研工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 |  | 责任单位（责任人） | 协办单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 制 度 实 施 | 1、开展教学、科研管理制度学习宣传工作 |  | 各系部 | 教务处 | 2-4月 |
|  | 2、组织教师进行教学科研管理制度内容测试评比 |  | 教务处 | 各系部 | 4月 |
|  | 3、加强制度落实，规范教学运行 |  | 教务处各系部 |  | 全年 |
| 二、 规 划 建 设 | 4、参与制定学院中长期教育发展规划编制工作 |  | 教务处科研处 |  | 上半年 |
|  | 5、编制学科专业建设规划、教学资源建设规划和科学研究与社会服务发展规划。 |  | 教务处科研处 | 各系部 | 上半年 |
|  | 6、开展“教学科研水平提升计划”等项目建设工作 |  | 教务处科研处 | 各系部 | 上半年 |
| 三 、 内 涵 提 升 与 工 作 机 制 创 新 | （一）队伍建与素养能力提升 | 7、举办“第二节届教师教学科研学术研讨会” | 科研处 | 各系部 | 5月 |
|  |  | 8、举办“第三届青年教师教学基本功竞赛” | 教务处工会 | 各系部 | 11月 |
|  |  | 9、开展“师德师风”大讨论活动 | 教务处人事处 | 各系部 | 2-9月 |
|  | （二）专业及课程建设 | 10、加强省级、院级重点专业建设 | 各系部 |  | 全年 |
|  |  | 11、制订首批申报设置本科专业的建设计划 | 教务处 | 各系部 | 上半年 |
|  |  | 12、加强重点建设，制订核心课程建设标准 | 各系部 |  | 上半年 |
|  | （三）加强大学生创新创业教育和美育教育 | 13、加强创新创业教师队伍建设 | 教务处人事处 | 各系部 | 上半年 |
|  |  | 14、创新创业训练计划项目，组织开展基于艺术与传媒特点的“互联网+”大学生科技竞赛活动。 | 教务处各系部 |  | 全年 |
|  |  | 15、编写出版《艺术传媒类院校创新创业教育基础》教材 | 赵枞安 |  | 11月前 |
|  |  | 16、编写出版《大学美育教程》 | 周爱宝 |  | 11月前 |
|  | （四）质量工程项目建设 | 17、2017年安徽省高等学校教学质量工程项目申报工作 | 教务处 | 各系部 |  |
|  |  | 18、开展2014年以来安徽省高等学校质量工程项目结项验收工作 | 教务处 | 各系部 | 下半年 |
|  | （五） 科 研 管 理 工 作 | 19、召开科研工作推进会； | 科研处 | 各系部 | 5月 |
|  |  | 20、制定《教师科研工作考核办法》，核算学院教师科研工作量 | 科研处 | 各系部 | 下半年 |
|  |  | 21、组织实施2017年国家艺术基金、国家社会科学规划、国家教育科学规划、教育部人文社会科学规划等项目以及安徽省各类科研项目的申报工作 | 科研处 | 各系部 | 全年 |
|  |  | 22、推进已立项科研项目的建设工作，科学编制预算，加强过程管理 | 科研处 | 各系部 | 全年 |
|  |  | 23、推进系部开展横向课题开发工作，力争2017年科研经费达到100万元 | 各系部 | 科研处 | 全年 |
|  |  | 24、做好2016年度科研成果统计及奖励工作。 | 科研处 | 各系部 | 3月 |
|  | （六） 校企合作， 协同育人 | 25、开展校企合作 | 各系 | 教务处 | 全年 |
|  |  | 26、实施“百名艺人进校园”计划，举办“艺苑讲坛”、“艺苑舞台”、“艺苑画展”等活动。开展文化艺术下基层活动 | 各系 | 教务处 | 全年 |
|  |  | 27、开展艺术教育实践活动； | 各系 | 教务处 | 全年 |
|  |  | 28、组织编创室内歌剧《赤桑》并在年内公演 | 孙来法 |  | 12月前 |
|  | （七） 国际交流与合作 | 29、进一步拓展国际交流与合作。与俄罗斯相关艺术院校建立合作交流关系。 | 教务处办公室 | 各系部 | 全年 |
|  |  | 30、与德国安哈尔特应用科学大学合作主办 “媒体•当下发展及未来趋势”论坛 | 教务处 | 新闻播音系、美术设计系 | 3月 |
|  | （八）人才培养会 议 | 31、总结2016—2017学年学院人才培养工作，为安徽艺术学院申报设置工作奠定基础。 | 教务处、学生处、人事处 | 各系部 | 10月 |
| 四 、 运 行 保 障 | （一）毕业生工作 | 32、2017届毕业生毕业资格审查、毕业论文和本科毕业生学士学位授予工作 | 教务处 | 各系部 | 6月 |
|  | （二） 招生工 作 | 33、专升本考试校考工作， | 教务处 | 各系部 | 2-4月 |
|  |  | 34、普通高校招生工作 | 教务处 | 7、8、9月 |  |
|  | （三）实验实训室建设 | 35、实验实训设备采购 | 总务处 | 教务处、各系 | 全年 |
|  |  | 36、实验实训室建设 | 各系部 |  |  |
|  |  | 37、图书资料采购 | 教务处 | 各系部 |  |
|  |  | 38、图书馆规划及建设 | 教务处 |  |  |
|  | （四）数据平台建设 | 39、开展本科教学基本状态数据采集工作，编制2016-2017学年本科教学质量报告。 | 教务处 | 各系部 | 下半年 |
|  | （五）加强统筹协调，做好教学保障 | 40、加强与广院教学资源共建共享，努力做好教学场所、教学设备、图书资料等协调工作；统筹各系部教学资源调配与建设工作，努力做好教学保障。 | 教务处 | 各系部 | 全年 |